ŽLAHTNJENJE HMELJA

Javna služba v hmeljarstvu

Program dela za leto 2023

Naročnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, SI 1000 Ljubljana

Izvajalec:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Cesta Žalskega tabora 2,

SI 3310 Žalec

Program pripravili:

izr. prof. dr. Andreja Čerenak, univ. dipl. biol.

dr. Sebastjan Radišek, univ. dipl. inž. agr.

izr. prof. dr. Iztok Jože Košir, univ. dipl. kem.

Monika Oset Luskar, univ. dipl. inž. kmet.

Andreja Rojnik, inž. kmet.

Odgovorna nosilka:

izr. prof. dr. Andreja Čerenak, univ. dipl. biol.

| Odgovorni nosilec: | Direktor: |
| --- | --- |
| izr. prof. dr. Andreja Čerenak, univ. dipl. biol. | Bojan Cizej, univ. dipl. inž. živil. tehnol. |

Žalec, januar, 2023

Kazalo vsebine

1	Uvod	3

2	Program dela za leto 2023	4

2.1	Oskrba nasadov hmelja posajenih s križanci hmelja	4

2.2	Selekcije križancev na biotske dejavnike	4

2.2.1	Selekcija na hmeljevo pepelovko (Podosphaera macularis)	4

2.2.2	Selekcija  na hmeljevo peronosporo (Pseudoperonospora humuli)	5

2.2.3	Testiranje odpornosti križancev na verticilijsko uvelost hmelja	5

2.2.4	Testiranje občutljivosti sort hmelja na viroid razpokanosti skorje agrumov (ang. Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd))	6

2.2.5	Testiranje odpornosti novih sort hmelja na hmeljevo peronosporo in hmeljevo pepelovko v rastlinjaku z umetnimi okužbami	6

2.2.6	Testiranje odpornosti genotipov hmelja v poljskih razmerah na nizki opori	7

2.3	Vzgoja novih križancev hmelja	7

2.3.1	Vzgoja rastlinskega materiala	7

2.3.2	Določanje spola križancem na stopnji sejančka	7

2.3.3	Križanja	8

2.3.4	Ohranjanje izbranih križancev hmelja v tkivni kulturi	8

2.3.5	Vzgoja kandidatk za nove sorte hmelja iz meristema v tkivni kulturi	8

2.4	Evalvacija križancev hmelja	9

2.4.1	Opazovanja ženskih in moških rastlin – odbira pozitivnih križancev	9

2.4.2	Standardne analize sort v pridelavi	9

2.4.3	Poskusno mikrovarjenje sort hmelja in vpliv na staranje piva	10

2.4.4	Določanje pivovarske vrednosti kandidatnih sort v pivovarnah izven IHPS	10

2.4.5	Sofinanciranje določanja vrednosti za pridelavo in uporabo v postopku vpisa sort hmelja v slovensko sortno listo	10

3	PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA PRIDELOVALCE, SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA POSVETOV	11

4	SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI	11

5	Dolgoročni cilji in kazalniki strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja	12

6	Letni cilji in kazalniki strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja	13

# Uvod

Javno službo v hmeljarstvu, kamor sodi tudi strokovna naloga Žlahtnjenje hmelja, opredeljuje sledeča veljavna zakonodaja:

Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14 32/15, 27/17 in 22/18)

Uredba o ureditvi trga s hmeljem (UL RS, št. 20/09, 60/10, 88/11 in 50/15)

Pravilniki o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (UL RS, št. 41/21)

Za slovensko hmeljarstvo je značilno, da je 98 % nasadov posajenih s slovenskimi sortami, ki so bile požlahtnjene na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Razlog za tako velik delež lastnih sort je v večinoma manj uspešnem uvajanju tujih sort in v uspešnih slovenskih sortah. Glede na to ima vsaka žlahtniteljska dežela po svetu svoj lastni program razvoja sort, kar je prav tako nujno za ohranitev dosedanjega 2-3 % tržnega deleža slovenskega hmelja na svetovnem trgu. Hmeljarstvo je v Sloveniji intenzivna kmetijska dejavnost, prvi nasadi so bili posajeni v Savinjski dolini v 2. polovici 19. stoletja, medtem ko prvi zapisi o hmelju v Sloveniji segajo že v 12. stoletje.

Zelo pomembno je v prihodnje še tesneje povezano sodelovanje s trgovci s hmeljem, s čimer smo pričeli v iztekajočem se letu, z njihovim še večjim poznavanjem slovenskih sort in njihovih prednosti na svetovnem trgu.

V letu 2022 smo po izvedeni krčitvi v 2020 ciljem izkoreninjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja v skladu s sanacijskim programom posadili še križance hmelja, kolekcijske nasade ter na Plevni moške rastline, kjer smo postavili tudi novo žičnico. Moške rastline bodo v letošnjem letu zacvetele in bomo tako pridobili svež cvetni prah, ki ga zaradi krčitve inštitutskih nasadov v zadnjih treh letih nismo imeli. Zaradi toče, ki nam je avgusta 2021 popolnoma uničila steklenjak smo pričeli v januarju z gradbenimi deli, postavitev polovičnega dela novega steklenjaka bo končana spomladi 2023. Objekt bo imel ločene komore z regulacijo temperature, za raziskovalne namene in zlasti učinkovitejše izvajanje selekcij na bolezni. Po njegovi postavitvi bomo imeli tudi primerne prostore za uvoz sort hmelja iz drugih držav. Nadaljujemo s programom večje odpornosti na bolezni, poleg selekcij na hmeljevo pepelovko, hmeljevo peronosporo in verticilijsko uvelost hmelja ter tudi na testiranje občutljivosti genotipov na CBCVd. Letos bodo vse rastline, posajene v ukorenišču z novimi križanci že dobro razvite in tako primerne za primerjavo z ostalimi standardnimi sortami, prav tako posajenimi na isti lokaciji. Celoten nasad ni tretiran s FFS proti boleznim, za lažje vrednotenje tolerantnosti oz. občutljivosti sort na bolezni. V programu nadaljujemo z vzgojo brezviroidnih rastlin nove sorte 90A263, pri kateri v lanskem letu žal nismo uspeli eliminirati HLVd (hmeljev latentni viroid; povzroča gospodarsko škodo, saj pomembno znižuje količino in kakovost pridelka), pri čemer smo bili pri sortah 31B26 in 109B27 uspešni. Rastline kandidatke za izvorne matične rastline bodo letos spomladi prestavljene v certifikacijsko shemo sadilnega materiala. Pred vstopom novih sort v certifikacijsko shemo je potrebno vzgojiti rastline iz meristema. Končali bomo s testiranjem začetim v lanskem letu, in sicer s proučevanjem staranja hmelja v pivu ter vplivom na njegovo senzoriko pri teh sortah hmelja. Čez celo sezono bomo zagotovili kakovostno vzgojo novih križancev hmelja tako z vzgojo sejančkov, izvajanjem selekcij na bolezni na nivoju sejančkov kot z novimi križanji in spravilom vzgojenega semena.

Z delom bomo sledili kratkoročnim kot tudi dolgoročnim ciljem strokovne naloge, navedenim v prilogah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, dogajanju na svetovnem trgu in v čim večji meri tudi željam hmeljarjem in trgovcem s hmeljem.

# Program dela za leto 2023

## Oskrba nasadov hmelja posajenih s križanci hmelja

V letu 2023 bomo na novo posadili 0,86 ha ženskih križancev hmelja, cca. 0,1 ha moških rastlin na Plevni, oskrbovali bomo obstoječe kolekcije in križance, posajene v 2021 na SN-2 (2,64 ha) ter 1,28 ha dvoletnega nasada na SN-6, skupaj s svetovnim sortimentom in robnimi vrstami 4,59 ha hmeljišč. Z upoštevanjem sortnih poskusov bomo obdelovali 5,76 ha. Hmeljišča se bodo obdelovala v skladu z izdelanimi protokoli, z izvajanjem strogih higienskih ukrepov (razkuževanja opreme, delavcev) med izvajanjem obdelave na različnih lokacijah. Razkuževanje se izvaja tudi znotraj obdelave istega hmeljišča. Vodja poskusnega posestva je odgovoren za dosledno izvajanje vseh ukrepov in vodenje evidenc.

Spomladi bomo na lokacijo SN11 (0,86 ha) posadili križance, vzgojene v 2022, in sicer približno 3.000 križancev, vzgojenih v letu 2022 iz semen. Prav tako bomo posadili na isto lokacijo kolekcijski nasad odbranih križancev v letu 2022 na zunanji lokaciji in na SN-2, in sicer:

79 križancev v kolekcijski nasad s posajenimi 5 rastlinami posameznega genotipa (+ kontrolne sorte), skupno 425 rastlin;

55 križancev v kolekcijski nasad P2.

Opravljeni bodo vsi standardni agrotehnični ukrepi, ki se izvajajo v tehnologiji pridelave prvoletnega in večletnega hmelja. Določeni ukrepi zahtevajo pri poskusnih nasadih več časa – npr. napeljava, kjer je potrebno natančno napeljati poganjke na sadilno mesto, saj pri napeljavi poganjkov na sosednje mesto lahko povzročimo pomešanje različnih križancev. Zaradi različnega časa odganjanja križancev je potrebno napeljavo poganjkov večkrat ponoviti kot pri standardni obdelavi sort. Pri prvoletnem nasadu je potrebno tudi ročno okopavanje v spomladanskem času, da se prepreči zaviranje rasti hmelja zaradi zapleveljenosti.

Varstvo v nasadih bomo izvajali v skladu s priporočili prognostično signalizacijske službe na IHPS.

## Selekcije križancev na biotske dejavnike

### Selekcija na hmeljevo pepelovko (Podosphaera macularis)

V prvem delu aktivnosti bomo pripravili inokulatorske rastline na katerih v času dormance ohranjamo hmeljevo pepelovko. Inokulatorske rastline bomo meseca marca prestavili v izolirano celico rastlinjaka, kjer bodo rastline odgnale in omogočile razvoj primarnih okužb hmeljeve pepelovke. Razvoj pepelovke bomo pospeševali z umetnim okuževanjem. V tem času bo v rastlinjaku že potekala setev semen hmelja. Selekcijo bomo izvedli v rastlinjaku v sredini meseca aprila z metodo umetne inokulacije sejančkov. Inokulum bomo pripravili s spiranjem micelija in konidijev pepelaste plesni iz okuženih inokulatorskih rastlin. Dobljeno suspenzijo bomo s Thoma števno komoro umerili na koncentracijo 50.000 konidijev/ml. Okuževanja bomo izvedli z ročno razpršilko, periodično v skladu z razvojem križancev. Prva bolezenska znamenja pričakujemo predvidoma po enem tednu po okuževanju. Vse sejančke z visokim deležem okužb bomo izločili, odpornost družin sejančkov pa bomo zabeležili kot odstotek selekcioniranih rastlin. Selekcionirane rastline bomo presadili v večje lončke s svežim substratom. Ker ni popolnoma odpornih genotipov, bomo po selekciji vso populacijo križancev poškropili s fungicidi.

V jesenskem času bomo iz najmanj 2 lokacij izolirali izolate in z njimi umetno okužili inokulatorske rastline. Te bomo do dormance vzgajali v rastlinjaku, da se na njih dovolj dobro razvije pepelasta plasen, ki v času dormance preživi v okuženih brstih. Na ta način bomo pripravili inokulatorske rastline za izvajanje selekcije v naslednjem letu. Testiranje odpornosti križancev na verticilijsko uvelost hmelja

### Selekcija  na hmeljevo peronosporo (Pseudoperonospora humuli)

Selekciji sejančkov na hmeljevo pepelovko bo sledila selekcija na hmeljevo peronosporo, ki jo bomo opravili v rastlinjaku. Vir okužbe nam bodo predstavljali sistemično okuženi primarni in sekundarni poganjki (kuštravci), ki jih bomo nabrali v testnem nasadu IHPS na nizki opori.

V skladu z metodologijo bomo sporulacijo plesnivke pospešili z inkubacijo v plastičnih vrečkah preko noči pri sobni temperaturi in v temi. Inokulum bomo pripravili s spiranjem sporangijev iz listov s sterilno destilirano vodo in umeritvijo na koncentracijo 50.000 sporangijev/ml. Okuževanja bomo izvedli z ročno razpršilko ter ob tem inokulirane rastline za najmanj 4 ure prekrili s polprepustnem pregrinjalom, da vzpostavimo ugodne pogoje za okužbo.

Z odbiro sejančkov bomo pričeli po končani inkubacijski dobi za nastanek sistemičnih okužb, ki traja v povprečju 14 - 21 dni po inokulaciji. Vse sejančke z razvitimi kuštravci ali visoko okuženostjo listov bomo izločili, odpornost družin sejančkov pa bomo zabeležili kot odstotek selekcioniranih rastlin. Po končani selekciji bomo rastline presadili, zaščitili s fungicidi in jih presadili v večje lončke.

### Testiranje odpornosti križancev na verticilijsko uvelost hmelja

V letošnjem letu bomo ponovno izvedli testiranje 20 genotipov iz družine Wye Target x 2/1 z namenom določitve njihove odpornosti in nadaljnjega dela na kartiranju odpornostnih genov. Testiranja bomo izvedli v rastlinjaku v prostorsko izoliranih celicah pod ustreznim fitosanitarnim režimom, vendar tokrat v mesecu aprilu, ko temperature v rastlinjaku še omogočajo ustrezne pogoje za razvoj bolezni.

Testiranja bomo izvedli na ukoreninjenih sadikah (12 rastlin/genotip). Kot vir okužbe bomo v laboratorijskih pogojih pripravili inokulum sestavljen iz visoko virulentnih izolatov glive V. nonalfalfae (patotip PG2), ki jih bomo predhodno namnožili v tekočem gojišču. Okuževanje bomo izvedli z metodo namakanja koreninskega sistema rastlin v suspenziji spor. Po okuževanju bomo rastline vzgajali na nizki opori (palice) v skladu z dobro agronomsko prakso. Pojav prvih bolezenskih znamenj se pričakuje 3-4 tedne po okuževanju in takrat bomo pričeli z vizualnimi ocenami rastlin v tedenskih intervalih. Testne križance bomo pri tem primerjali z referenčnimi sortami, ki vključujejo zelo občutljivo sorto Celeia, občutljiv Fuggle, srednje odporno sorto Wye Challenger in odporno sorto Wye Target. Ob koncu vizualnega ocenjevanja bomo izvedli še oceno prevodnega tkiva in reizolacijo povzročitelja. Na osnovi rezultatov opazovanj bomo križance uvrstili v ustrezne odpornostne razrede.

Z enako metodologijo dela bomo izvedli tudi testiranje na Raziskovalni postaji IHPS v obsegu 20 genotipov, ki smo jih razmnožili v letu 2022 za ta namen. V selekcijo bodo vključeni genotipi z oznakami 196/136, 198/204, 207/251, 210/266, 212/173, 306/178, 314/120, 318/97, 343/171, 212/243, 213/139, 213/192, 226/14, 248/28, 282/18, 286/116, 286/157, 294/59, 299/133, 50/84 ter 4 kontrolne sorte z različno stopnjo odpornosti (Wye Target, Wye Challenger, Celeia in Fuggle).

Vzgojili bomo sadilni material 20 genotipov, vsakega po 15 rastlin, za izvajanje selekcije v letu 2024.

### Testiranje občutljivosti sort hmelja na viroid razpokanosti skorje agrumov (ang. Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd))

Cilj naloge je, da ovrednotimo odziv novih slovenskih sort in sort v preizkušanju na CBCVd in s tem podamo pridelovalcem informacijo o občutljivosti in dovzetnosti posamezne sorte na okužbe s CBCVd. Poleg omenjenega je namen naloge testiranje genotipov hmelja, ki jih uporabljamo pri križanjih oz. vzgoji novih sort. Naloga se izvaja na Raziskovalni postaji IHPS v Migojnicah, ki je prostorsko ločena od hmeljišč in ostalih objektov IHPS z ustreznim fitosanitarnim režimom dela omejenih na zaposlene Oddelka za varstvo rastlin. V skladu s pooblastili UVHVVR ima Raziskovalna postaja status karantenskega objekta, ki s protokoli dela in opremo omogoča izvajanje tovrstnih testiranj. Vse rastline, ki pridejo v stik s CBCVd so dodatno prostorsko zaščitene v zaprtih mrežnikih, da se omogoči popolna izolacija rastlin.

Aktivnosti testiranja vključujejo vsakoletno pripravo in vzdrževanje rastlin, proces umetnega okuževanja, diagnostično preverjanje okužbe, ocenjevanje bolezenskih znamenj ter končno uvrstitev sort ali genotipov v ustrezen razred občutljivosti. Predvidoma bo testiranje vsakega posameznega genotipa trajalo najmanj 2 leti.

V letu 2023 bomo nadaljevali s testiranjem občutljivosti 12 genotipov (94/227, 284/113, 109/27, 90/263, 284/81, 301/26, 236/204, 167/107, 108/157, 71/199, 276/69, 219/57) in 4 referenčnih sort (Styrian Wolf, Dana, Styrian Cardinal in Celeia), na novo pa bomo pričeli s testiranjem 2 genotipov (314/120 in 326/159). V okvir testiranja so vključene tudi 4 referenčne sorte (Styrian Wolf, Dana, Styrian Cardinal in Celeia). Pri tem bomo v primerov genotipov, ki jih do sedaj nismo uspeli okužit ponovno izvedli inokulacije in preverjanje okužbe.  V primeru genotipov z uspešnimi okužbami, pa bomo nadaljevali delo s fenotipskim ocenjevanjem razvoja bolezenskih znamenj. V času testiranja vse rastline oskrbujemo v skladu z dobro agronomsko prakso. Po končanju testiranj se bodo vsi odpadki ustrezno uničili s parno sterilizacijo ali odvozom v javno kompostarno.

Ocenjujemo, da bomo v 2023 končali z opazovanji 5 genotipov. Če še ne bo željenih simptomov, bomo pri izbranih podaljšali opazovanje. Tako bomo vzgojili sadilni material 5 genotipov, vsakega po 5 rastlin, za izvajanje selekcije v letu 2024.

### Testiranje odpornosti novih sort hmelja na hmeljevo peronosporo in hmeljevo pepelovko v rastlinjaku z umetnimi okužbami

V postopku potrjevanja novih sort smo časovno precej omejeni, saj je za potrditev vpisa dovolj le dvoletno spremljanje odpornosti na bolezni na polju. Tovrstna spremljanja so precej odvisna od vremenskih pogojev in izvajanja škropilnih programov, kar lahko vpliva na izvedbo napačne ocene odpornosti bodoče sorte. Zaradi omenjenega bomo poleg že vpeljanega testiranja odpornosti sort na verticiljsko uvelost izvedli tudi testiranja odpornosti na ostale bolezni. Testiranja na hmeljevo peronosporo in hmeljevo pepelovko bomo izvedli v rastlinjaku s hkratnim okuževanjem standardnih sort z znano odpornostjo. Kot standarde sorte bomo pri obeh boleznih uporabili:

Aurora in Bobek (srednja odpornost)

Styrian Cardinal ali Dana ali Styrian Eureka (visoka občutljivost na pepelasto plesen)

Styrian gold ali Styrian Wolf (visoka občutljivost na hmeljevo peronosporo)

Pojav bolezni bomo ocenjevali po skali od 0-4 (0 = brez okužbe, 1 = do 1 %, 2 = 1-5 %, 3 = 5-20 %, 4 = nad 20 %). Glede na ocene pojava bolezni in primerjavo s standardnimi sortami bomo sorte v preizkušanje razdelili v tri odpornostne razrede: visoka (0-5% okužba), srednja (6-10% okužba) in nizka (nad 10% okužba).

V letu 2023 predvidevamo testiranje naslednjih genotipov: 3 sort (109B27, 31B26, 90A263) ter 5 sort, ki so pričele sortne poskuse v 2022 (108/157, 167/107, 284/81, 50/84, 94/227). Pred testiranji bomo rastline standardnih sort in rastline genotipov v testiranju presadili v svež substrat.

### Testiranje odpornosti genotipov hmelja v poljskih razmerah na nizki opori

Poleg testiranja z umetnimi okužbami bomo odpornost sort in genotipov hmelja redno spremljali v poljskih pogojih v nasadu, ki smo ga leta 2021 oblikovali na nizki opori (2m). Vsak genotip hmelja smo posadili v obsegu 30 sadik/sorto, varstvo rastlin pa bo temeljilo le na režimu, ki bo preprečeval le škodljivce in zapleveljenost. V poljskih pogojih bomo lahko poleg hmeljeve peronospore in hmeljeve pepelovke opazovali tudi odziv na ostale bolezni, kot so siva plesen, cerkosporna in siva pegavost hmelja. Hkrati bomo opazovali tudi pojav morebitnih fiziopatij in prerazmnožitev škodljivcev. Pojav bolezni na genotipih bomo ocenjevali vizualno s skalo od 0-4 (0 = brez okužbe, 1 = do 1 %, 2 = 1-5 %, 3 = 5-20 %, 4 = nad 20 %). Pri tem bomo po potrebi ločeno ocenili pojav na listih in na storžkih. Glede na ocene pojava bolezni in primerjavo s standardnimi sortami bomo sorte v preizkušanje razdelili v tri odpornostne razrede: visoka (0-5% okužba), srednja (6-10% okužba) in nizka (nad 10% okužba).

Kot standarde sorte s katerimi primerjamo testirane genotipe smo vključili naslednje sorte:

Aurora (srednja občutljivost na večino bolezni)

Celeia (visoka občutljivost na cerkosporno pegavost)

Styrian Cardinal, Styrian Eureka (visoka občutljivost na pepelasto plesen)

Styrian gold, Styrian Wolf (visoka občutljivost na hmeljevo peronosporo)

V letu 2023 bomo v poskusu poleg 3 novih sort, ki so zaključile sortno preizkušanje (109B27, 31B26, 90A263) proučevali tudi 5 sort v preizkušanju (108/157, 167/107, 284/81, 50/84, 94/227), ki so bile v 2022 vključene v sortne poskuse.

## Vzgoja novih križancev hmelja

### Vzgoja rastlinskega materiala

V mesecu marcu bomo posejali cca 30.000 semen hmelja iz nad 60 družin križanj, vzgojili bomo 3000 sejančkov hmelja (po opravljenih selekcijah na hmeljevo pepelovko in hmeljevo peronosporo). Vzgojenim rastlinam bomo po opravljenih selekcijah na hmeljevo pepelovko in hmeljevo peronosporo z namnoževanjem z molekulskimi markerji določili spol. Ocenjujemo, da bomo pri približno tretjini rastlin določili moški spol, te rastline bomo izbrali po družinah križanj in po 2 rastlini ohranili za posaditev na Plevno. Ženske rastline bomo posadili spomladi 2024 v nasad SN-2 na IHPS, moške rastline pa na Plevno. Čez rastno sezono jih bomo optimalno oskrbovali (dognojevanje, namakanje, zatiranje bolezni in škodljivcev).

Vzgojili bomo 15 rastlin 20 križancev ter 4 kontrolnih sort za izvajanje selekcije na verticilijsko uvelost hmelja v letu 2023. Vse rastline bomo v času njihove vzgoje presadili v večje lonce ter jih optimalno gnojili, namakali ter tretirali proti boleznim in škodljivcem.

Po zadnjem jesenskem tretiranju proti hmeljevi peronospori bomo rastline pripravili na prezimitev (čiščenje nadzemnih delov, pokrivanje z vrteksom).

### Določanje spola križancem na stopnji sejančka

Ker se rastline hmelja do časa cvetenja morfološko ne ločijo po spolu, ampak so šele v času cvetenja očitne jasne razlike med moškimi in ženskimi rastlinami, bomo s sajenjem le ženskih rastlin na njivo precej prihranili pri nadaljnjem delu. Že več let nazaj smo vzgajali sejančke v rastlinjaku in toplih gredah, ter jih nato ne glede na spol posadili vse skupaj na njivo. Večina rastlin je zacvetela v dvoletnem nasadu, ko smo lahko glede na tip socvetja ločili moške rastline od ženskih. Moške rastline smo porezali preden so zacvetele, da niso oprašile bližnjih komercialnih nasadov. Manjši del moških rastlin smo izkopali in presadili na Plevno, kjer je nasad z moškimi rastlinami, medtem ko smo večino moških rastlin trajno uničili.

V zadnjih letih smo optimizirali metodo za določanje hkratnega namnoževanja več markerjev v PCR reakciji za določitev moškega spola sejančkom hmelja. V letu 2023 smo metodo še nadgradili z uporabo kvantitavnega PCR, ki je je naprednejša in pohitri sam postopek določitve spola. V letu 2023 bodo v selekcijo vključeni prav tako vsi križanci po opravljenih selekcijah na hmeljevo pepelovko in hmeljevo peronosporo. Tako bomo tekom leta opravili molekulske analize približno 3000 križancem, rastline z določenim moškim spolom bomo večinoma zavrgli, del jih bomo posadili na Plevno, v nasad moških rastlin.

### Križanja

Križanja bomo izvajali pri križancih in sortah, posajenih spomladi 2021 in 2022, ko smo posadili sortiment tujih sort hmelja ter izbrane najboljše križance iz lastnega žlahtniteljskega programa. Uporabili bomo svež pelod mladih moških rastlin, posajenih lani na Plevno.  Program križanja v letu 2023 bo tako prilagojen tudi cvetenju mladih ženskih in moških rastlin.

Križanja bomo začeli izvajati v zadnji dekadi meseca junija, ko bodo rastline zacvetele. Pri izboru moških rastlin bomo upoštevali poleg že znanih podatkov iz preteklih let še nove podatke, zbrane v lanskem letu ter nato glede na želene lastnosti (močan habitus, veliko cvetnega nastavka, odpornost na bolezni) le-te vključili v program križanj.

V času fiziološke zrelosti rastlin (konec septembra, začetek oktobra) bomo osemenjene storžke križanih rastlin nabrali ter jih posušili v grelnih omarah. Osušene storžke bomo stresali na stresalniku, z uporabo 4 sit z različnim premerom luknjic. Očistili bomo seme vseh družin križanj in jih primerno shranili.

### Ohranjanje izbranih križancev hmelja v tkivni kulturi

V letu 2020 smo izbrane tuje sorte in križance hmelja po opravljenih testih določanja CBCVd, ki so bili vsi negativni, prenesli v tkivne kulture. Trenutno imamo v naši zbirki v tkivnih kulturah 64 genotipov, saj so vse sorte bile posajene v hmeljišče in so razmnožene tudi v rastlinjaku. Trenutno imamo v rastni komori genotipe z oznakami 21426, 21436, 284/113, 63012, A8/5, 85/208, 305/27, 126/120, 55/127, 195/122, 21340, 54/203, No32/68/27, 306/104, 142/70, JAR 2/32, 92P2/4, 92F10/193, 313/116, 31B26-1, 61/171, 318/110, 31/26-15, 31B26, 54/79, 239/29, 352/128, 283/140, 295/70, 163/75, 71/199, 248/28, 50/84, 249/75, 90/201, 31/26-30, R40, No3-38, 188/105, 31/26, 219/57, 31/26-84, 81/54, 31/26-87, R26, 63012, 54/203, 306/104, 142/70, 284/81, 90A263, 310/77, A2/132, 326/159, 330/96, 167/107, 185/216, 317/69, 207/251, 314/120, 301/26, 40/39, 276/69, 249/20, 236/204, 108/157, 208/262, 286/116, 94/227, 333/79.

V vmesnem času bomo rastline s sterilno tehniko vsakih 2-3 mesece prestavljali na sveže MS gojišče z dodanimi rastlinskimi hormoni.

### Vzgoja kandidatk za nove sorte hmelja iz meristema v tkivni kulturi

Ob vstopu novih sort v certifikacijsko shemo sadilnega materiala morajo rastline kandidatke ustrezati določenim vstopnim pogojem. Med njimi je tudi brezviroidno stanje, kar pomeni, da ne smejo biti okužene s hmeljevim latentnim viroidom HLVd. Omenjeni patogen ne ogroža hmeljarstva, vpliva pa na kakovost in količino pridelka hmelja. HLVd se prenaša mehansko, z orodjem in manipulacijo rastlin. V procesu vzgoje sort hmelja se križanci obdelujejo nad 10 let, in ker so med rastočimi rastlinami tudi s HLVd okužene rastline, se viroid prenaša in okužuje tudi ostale sosednje rastline. Posledično so dostikrat rastline novih sort okužene s HLVd in je potrebno vzgojiti nove brezviroidne rastline. Ta postopek poteka z izolacijo meristema, nediferenciranega tkiva, ki se nahaja v brstih rastlin. Postopek izolacije meristema je precej zahteven, delo poteka pod lupo v sterilnih pogojih. Iz nekaj celic se regenerirajo nove mlade rastline, ki jih ob primerni fazi razvoja testiramo na prisotnost HLVd. Pri vseh rastlinicah, kjer ne potrdimo HLVd, se jih vzgaja še naprej in testiranje večkrat ponovi, preden potrdimo, da so res brezviroidne. Vzgojene rastline po ostalih testiranjih prenesemo v shemo certificiranega sadilnega materiala.

V letu 2022 smo uspeli uspešno vzgojiti brezviroidne rastline sort 31B26, in ohraniti brezviroine rastline 109B27. Pri sorti 90A263 nam to še ni uspelo, kljub več poskusom. Trenutno imamo v rastni komori prenesenih 65 meristemov, izhodiščne rastline so v fazi dormance. Takoj po vzniku in razvoju aksilarnih brstov bomo postopke ponovili in uvedli dodatne postopke kot je npr. izpostavitev nizkim temperaturam. Pri tem bomo preučili objavljeno literaturo.

## Evalvacija križancev hmelja

### Opazovanja ženskih in moških rastlin – odbira pozitivnih križancev

Od začetka rastne sezone in do konca obiranja bomo vsaj enkrat tedensko prehodili in izvedli opazovanja v vseh nasadih križancev na IHPS, na SN-2, SN-6, Plevna in na SN-11.

Intenzivna odbira perspektivnih rastlin v nasadu SN-6 in na SN-2 bo potekala v avgustu in septembru, seveda pa bodo opazovanja potekala že v juniju in juliju. Vključeno bo opazovanje razraščanja, ter označevanje rastlin s primernim habitusom za pridelavo. V skladu s programom bomo več sto križancem hmelja določili vsebnost in kakovost grenčic oz. količino in kakovost eteričnega olja.

V avgustu, vsaj 2 tedna pred in v času tehnološke zrelosti, bomo pričeli z intenzivnim preučevanjem križancev na njivi. Vizualno opazovanje bo kot v preteklih letih zajemalo zlasti razrast rastline (oblika rastline, dolžina zalistnikov, …) in količino pridelka, ki jo lahko pričakujemo pri odbranki. Opazovali in popisali bomo tudi kvaliteto storžka ter pojav bolezni (hmeljeva peronospora, hmeljeva pepelovka, botritis). Pri najbolj zanimivih križancih bomo nabrali večjo količino (4000 kom) svežih storžkov, pri katerih se bo pregledal pojav bolezni (hmeljeva peronospora, hmeljeva pepelovka, botritis, pegavosti, …).

### Standardne analize sort v pridelavi

Z namenom spremljanja kakovosti sort v posameznih letih bomo določili vsem slovenskim sortam v pridelavi (Aurora, Celeia, Bobek, Savinjski golding, Styrian Gold, Styrian Wolf, Styrian Cardinal, Styrian Dragon, Dana, Styrian Fox, Styrian Eureka, Styrian Kolibri in Styrian Eagle) ter novim trem 90A263, 31B26 ter 109B27 vsebnost in sestavo grenčic s HPLC metodo, ter prav tako količino in sestavo eteričnega olja.

### Poskusno mikrovarjenje sort hmelja in vpliv na staranje piva

V letu 2022 smo v poskusni pivovarni IHPS izvedli poskusna varjenja piva z uporabo samo ene sorte hmelja naenkrat s tremi različnimi sortami Aurora, Celeia in Bobek. V vseh treh primerih je bilo pivo pripravljeno iz enotne sladice na osnovi svetlega slada. Odmerki hmelja so bili v količini 300 mg alfa-kislin na 100 L. Dodatno smo iz vseh treh sort pripravili tudi pivo, ki je imelo dodaten odmerek po končanem kuhanju, v obliki poznega hmeljenja med sedimentacijo. Na ta način smo proizvedli 6 različnih piv, pri čemer klasično varjeno pivo z uporabo hmelja sorte Aurora, predstavlja standard. Vzorce piva smo po končanem zorenju ustekleničili in pasterizirali ter izpostavili staranju pri temperaturi okolja. Na začetku staranja smo v vzorcih piv izvedli določitev vsebnosti izo-alfa-kislin, alkohola in polifenolov ter grenčico. Enako bomo naredili še v začetku leta 2023 po 3 mesecih in na koncu po 6 mesecih staranja. Vsak mesec izvajamo senzorično oceno s panelom usposobljenih ocenjevalcev. Tako bomo dobili kvantitativno in kvalitativno oceno kakovosti in s tem stabilnosti arome in okusa piva. S poskusom bomo zaključili v sredini leta 2023.

### Določanje pivovarske vrednosti kandidatnih sort v pivovarnah izven IHPS

Pred širjenjem novih sort hmelja 90A263, 31B26 in 109B27 v slovenska hmeljišča smo se na IHPS odločili za predhodno sodelovanje s slovenskimi trgovci s hmeljem. Dogovorili smo se, da vzorce več 10 kg posamezne sorte razdelimo na manjše količine, in sicer po 1 kg, kar so naredili v Hmezad Eximu d.d, kjer v hladilnici poskusni hmelj tudi skladiščijo. Ustrezno etiketiran hmelj je že na voljo zainteresiranim trgovcem s hmeljem in pivovarjem, da jih posredujejo svojim partnerjem, trgovcem ali pivovarnam. Hkrati je bil na IHPS pripravljen e-vprašalnik, ki ga bo vsak uporabnik poskusnega hmelja izpolnil, le-ta pa bo strokovnjakom na IHPS podal informacije in mnenja zainteresiranih pivovarjev. Na ta način se bomo lahko deležniki panoge odločili, katero sorto je primerno širiti in tržiti v slovenskih hmeljiščih.

### Sofinanciranje določanja vrednosti za pridelavo in uporabo v postopku vpisa sort hmelja v slovensko sortno listo

IHPS je kot prijavitelj sort hmelja v preizkušanju dolžan sofinancirati izvajanje poskusov določanja vrednosti za pridelavo in uporabo, ki se izvaja po Metodi preizkušanja vrednosti sorte za pridelavo in uporabo (VPU) – Hmelj (Humulus lupulus L.), (UVHVVR-VPU/1/3 z dne 1. 2. 2022). Delež sofinanciranja znaša stroške analiz in dela v sorazmernem deležu števila sort v preizkušanju glede na število standardnih sort. V preteklem letu smo posadili poskusne nasade 5 sort v preizkušanju na treh lokacijah in sicer 50/84, 94/227, 108/157, 167/107 in 284/81 ter standardnih sort Aurora, Savinjski golding in Dana. Ob začetku registracije sort so bile znane sledeče lastnosti izbranih sort v preizkušanju:

50/84: povprečna vsebnost alfa-kislin 10 - 15 % SS, srednja/visoka odpornost na verticilijsko uvelost hmelja, nizka odpornost na hmeljevo peronosporo in srednja na hmeljevo pepelovko;

94/227: povprečna vsebnost alfa-kislin 12 16 % SS, nizka odpornost na verticilijsko uvelost hmelja, nizka odpornost na hmeljevo peronosporo in visoka na hmeljevo pepelovko;

108/157: povprečna vsebnost alfa-kislin 10 – 14 % SS, visoka občutljivost na verticilijsko uvelost hmelja, srednja odpornost na hmeljevo peronosporo in visoka na hmeljevo pepelovko;

167/107: povprečna vsebnost alfa-kislin 14 – 16 % SS, visoka občutljivost na verticilijsko uvelost hmelja, nizka odpornost na hmeljevo peronosporo in srednja na hmeljevo pepelovko;

284/81: povprečna vsebnost 8 - 12 % alfa-kislin SS, srednja odpornost na verticilijsko uvelost hmelja, nizka odpornost na hmeljevo peronosporo in srednja na hmeljevo pepelovko.

V skladu s tem programom bomo kot prijavitelji sort v preizkušanju krili sledeče analize: 90 določitev vsebnosti vlage, 90 določitev vsebnosti alfa-kislin s KVH-TE, 15 HPLC določitev grenčic ter 15 določitev količine in kvalitete eteričnega olja pivovarske vrednosti kandidatnih sort v pivovarnah izven IHPS.

# PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA PRIDELOVALCE, SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA POSVETOV

Skozi leto bodo opravljene naloge in rezultati v okviru Žlahtnjenja hmelja predstavljeni hmeljarjem na tehnoloških sestankih in predstavnikom hmeljarjev ter trgovcev s hmeljem na sestankih Odbora za tehnologijo in žlahtnjenje. Prav tako bomo aktivno sodelovali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo RS. Februarja bo vodja strokovne naloge na Seminarju o hmeljarstvu predstavila izzive in rešitve na področju vzgoje novih sort hmelja.

# SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI

V letu 2023 bo vodja strokovne naloge sodelovala kot soorganizatorka znanstvene komisije IHGC, ki se bo odvijala junija v Ljubljani. Januarja se bo udeležila svetovne genetske konference v San Diegu, Kalifornija, kjer bo na sekciji o genetiki hmelja predstavila slovensko žlahtnjenje in raziskave hmelja, ter simpozija Novi izzivi v agronomiji v Laškem, ker bo predstavila uporabo različnih biotehnoloških pristopov v žlahtnjenju hmelja. V kolikor se bodo pojavile še druge možnosti izobraževanja, se jih bodo udeleženci strokovne naloge udeležili.

# Dolgoročni cilji in kazalniki strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja

Dolgoročni cilji strokovne naloge so

Visok in kakovosten pridelek pri grenčičnih in aromatičnih sortah hmelja

Odpornost na pomembnejše bolezni in manjša preferenca na škodljivce

Zelo dobra skladiščna obstojnost

Zelo dobra pivovarska vrednost

Dobre pridelovalne lastnosti sorte s ciljem znižanja stroškov pridelave

Dolgoročni kazalniki strokovne naloge so:

Število vpisanih grenčičnih sort v sortno listo

Število vpisanih aromatičnih sort v sortno listo

Število vpisanih sort z izkazano odpornostjo na biotske dejavnike

Število izbranih novih križancev za vključitev v postopek vpisa v sortno listo

Razvoj selekcijskih metod

# Letni cilji in kazalniki strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja

Letni cilji strokovne naloge so:

Oskrbovani nasadi križancev v skladu z dobro kmetijsko prakso.

Sajenje celotnega sortimenta tujih sort hmelja, vseh kolekcijskih nasadov in sejančkov v hmeljišče ob IHPS.

Zagotavljanje zdravih in dobro oskrbovanih rastlin križancev hmelja pred sajenjem na njivo, na nivoju sejančkov.

Kvalitetno izvedene selekcije sejančkov na bolezni v rastlinjaku.

Testiranje odpornosti na verticilijsko uvelost pri izbranih križancih.

Testiranje občutljivosti na CBCVd pri izbranih križancih hmelja.

Priprava protokola za uvoz tujih sort hmelja.

Vzgoja rastlin novih sort hmelja brez hmeljevega latentnega viroida (HLVd).

Obveščanje uporabnikov - hmeljarjev z rezultati dela ter pridobivanje povratnih informacij.

Določanje moškega spola sejančkov hmelja z uporabo molekulskih markerjev.

Določanje vpliva sorte hmelja na staranje piva.

Letni kazalniki strokovne naloge so:

Št. oskrbovanih hektarjev hmeljišč.

Št. vzgojenih in oskrbovanih križancev hmelja.

Št. pozitivno odbranih križancev (št. izvedenih popisov, določitve pridelka, ovrednotenje moških rastlin).

Št. opravljenih kemijskih analiz (določanje grenčic in eteričnega olja).

Št. opravljenih analiz določanja viroidov.

Št. križancev, vključenih v razmnoževanje za selekcije v letu 2024.

Št. genotipov, ki se bodo ohranjali v razmerah tkivnih kultur.

Št. križancev, ki bodo vključeni v testiranje odpornosti na verticilijsko uvelost hmelja.

Št. križancev, ki bodo vključeni v testiranje odpornosti na hudo viroidno zakrnelost hmelja.

Št. križancev, vključenih v določanje spola z uporabo molekulskih markerjev.

Št. regeneriranih rastlin kandidatnih sort iz meristema, brez navzočnosti HLVd (hmeljevega latentnega viroida).

Št. mednarodnih in domačih poročil o izvedbi programa.

Št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in nasvetov.

Št. strokovnih člankov v raznih publikacijah.

Št. opravljenih kemijskih in senzoričnih analiz za določitev staranja piva.